## 工作表2
成品demo | line操作演示、辨識效果呈現 | 實際操作line功能給大家看(發芽率辨識) line打樣完成內容演示(新增品種、人供判別) 報表呈現、權限管理、問題回饋設計規劃中
整體規劃 | 測試體驗階段、正式導入、擴大雲端管理 | 初期測試階段(3月底) >> 正式部署階段(4月底) >> 擴大雲端管理(待定) 1. [發芽率辨識] + [人工判別]：使用免費工具進行測試(ngrok、內部電腦)，須購買設備：工作臺、攝影機 2. 正式購買主機(含螢幕)、部署資料庫、所有功能完成 3. 改用雲端服務+IoT設備，費用需另行評估(雲端每月數千元)
工作站規格 | 55公分高、補光燈 | 60公分高的支架 可固定海綿的台座 補光燈四根 一次幾片辨識要再確認一下
報表打樣確認 | 上次討論之樣板打樣出來再次確認 | 上次討論之樣板打樣出來再次確認
收費標準說明 | 硬體設備成本 | 第一階段： 攝影機：$2,000內 工作臺+補光燈：待確認 第二階段： 電腦(含螢幕)：$20,000內 第三階段： 雲端服務：視規模而定，基本每個月約$5000(長期使用有優惠) IoT設備：每台約需$3000(主機+攝影機)
| 第一階段開發 | 開發費用收費： 人數：2人 日薪：$2,000 ( $44,000 / 22天 ) 平均每週工時：1.5天/人(8hr/day) 第一階段目標時間：八周(三月底前完成) 超時未交付一天扣1%開發費用 | 48000 | 業界算法： 工時*2(公司其他成本) 20%公司營收 殺價空間
| 第二階段開發 | TBC
| 維運 | 一年保固 之後每年6%-12% 每年維運成本會比上一年度低 或是by case收費